## Početni plan
Naziv faze i zadatka | Početak | Kraj | Trajanje (u danima)
PLANIRANJE | 2.rujna 2024. | 4.listopada 2024. | 24 dana
Projektna povelja | 2.rujna 2024. | 3.rujna 2024. | 2 dana
Procjena ljudskih resursa | 4.rujna 2024. | 5.rujna 2024. | 2 dana
Procjena tehničkih resursa | 4.rujna 2024. | 5.rujna 2024. | 2 dana
Procjena financijskih resursa | 4.rujna 2024. | 5.rujna 2024. | 2 dana
Studija izvedivosti | 6.rujna 2024. | 26.rujna 2024. | 15 dana
Plan projekta | 27.rujna 2024. | 3.listopada 2024. | 5 dana
ANALIZA | 4.listopada 2024. | 28.listopada 2024. | 18 dana
Intervju s naručiteljem i korisnicima | 4.listopada 2024. | 5.listopada 2024. | 2 dana
Analiza izvedivosti | 7.listopada 2024. | 15.listopada 2024. | 7 dana
Analiza troškova | 16.listopada 2024. | 22.listopada 2024. | 5 dana
Dijagram toka podataka | 23.listopada 2024. | 24.listopada 2024. | 2 dana
Funkcionalna dekompozicija | 25.listopada 2024. | 28.listopada 2024. | 2 dana
DIZAJN I OBLIKOVANJE | 29.listopada 2024. | 22.studenog 2024. | 23 dana
Specifikacija i dokumentiranje zahtjeva | 29.listopada 2024. | 31.listopada 2024. | 3 dana
Konceputalni model podataka | 4.studenog 2024. | 8.studenog 2024. | 5 dana
Logički model podataka | 6.studenog 2024. | 7.studenog 2024. | 5 dana
Objektni model | 11.studenog 2024. | 15.studenog 2024. | 5 dana
Model arhitekture | 18.studenog 2024. | 22.studenog 2024. | 5 dana
IMPLEMENTACIJA I TESTIRANJE | 26.studenog 2024. | 13.veljače 2025. | 52 dana
Pisanje koda prema planu | 26.studenog 2024. | 4.veljače 2025. | 45 dana
Unit testing | 4.veljače | 13.veljače 2025. | 7 dana
INTEGRACIJA I ODRŽAVANJE | 14.veljače 2025. | 20.ožujka 2025. | 25 dana
Integracijsko testiranje | 14.veljače 2025. | 24.veljače 2025. | 7 dana
Sistemsko testiranje | 25.veljače 2025. | 5.ožujka 2025. | 7 dana
Prihvatno testiranje | 6.ožujka 2025. | 14.ožujka 2025. | 7 dana
Puštanje u rad | 17.ožujka 2025. | 19.ožujka 2025. | 3 dana
Obuka knjižničara | 20.ožujka | 20.ožujka 2025. | 1 dan
Informacijski sustav ,,Studentska knjižnica" | 2.rujna 2024. | 20.ožujka 2025. | 142 dana